Форма 1. Отчет о достигнутых значениях целевых показателей (индикаторов) муниципальных программ

по муниципальному образованию посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области за 2022 год

| № п/п | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого показателя (индикатора) | Абсолютное отклонение факта от плана | Относительное отклонение факта от плана, % | Темп роста к уровню прошлого года, % | Обоснование отклонений значений целевого показателя (индикатора) на конец отчетного периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Факт на начало отчетного периода (за прошлый год) | План на конец отчетного (текущего года) | Факт на конец отчетного периода |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) на 2018-2023 годы» |
| 1 | Снижение риска чрезвычайных ситуаций на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) и смягчение возможных последствий | % | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018 -2023 годы» |
| 1 | Количество установленных энергосберегающих светильников в системах уличного наружного освещения | Шт. | 202 | 267 | 267 | 0 | 0 | 132,2 |  |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2018-2023 годы» |
|  | Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом (процент от общей численности населения) | % | 8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 112,5 |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2017-2023 годы» |
|  | Количество муниципальных учреждений культуры, на которых проводятся мероприятия по ремонту и оснащению оборудованием | Ед. | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Увеличение количества мероприятий, проводимых учреждениями культуры муниципального образования | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Увеличение доли населения , участвующих в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых учреждениями культуры | % | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Увеличение числа учреждений культуры сельского поселения, находящихся в удовлетворительном состоянии в общем количестве муниципальных учреждений культуры | % | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 111,1 |  |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2023 годы» |
| Подпрограмма 1 «Содержание объектов благоустройства» |
|  | Улучшение состояния территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) | % | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 111,1 |  |
|  | Создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) | % | 90 | 100 | 100 | 0 | 0 | 111,1 |  |
| МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2019-2023 годы" |
|  | Развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства муниципального образования посёлок Добрятино: -Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий (включая микропредприятия) -Количество малых и средних предприятий (включая микропредприятия) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % | 314 | 335 | 335 | 0 | 0 | 106,7 |  |
|  |  | Ед. | 19 | 20 | 20 | 0 | 0 | 105,3 |  |
|  | Увеличение налоговых поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в местный бюджет (Темп роста среднемесячной заработной платы работников малых и средних предприятий (включая микропредприятия) | % | 102,5 | 102,5 | 102,5 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Консультативная и информационная поддержка малого и среднего предпринимательства (Количество публикаций) | Ед. | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |  |

Форма 2. Отчет о выполнении мероприятий и финансировании муниципальных программ по муниципальному образованию посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области за 2022 год

| Наименование подпрограммы, мероприятия | Ответственный исполнитель подпрограммы, мероприятия | Оценка расходов на отчетный год согласно программе, тыс. руб. (по источникам) | Фактические расходы на отчетную дату, тыс. руб. (по источникам) | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Фед бюджет | Обл. бюджет | Бюджет мун. образования | Внебюдж. источники | Фед. бюджет | Обл. бюджет | Бюджет мун. образования | Внебюдж. источники |  |
| МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от чрезвычайных ситуаций и снижение рисков их возникновения на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) на 2018-2023 годы» |
| Развитие системы безопасности и защищенности поселения от пожаров, угроз природного и техногенного характера | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 34,0 | 0,0 |  |
| МП «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018 -2023 годы» |
| Модернизация систем освещения | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 1 352,1 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 1 352,1 | 71,2 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 1 352,1 | 71,2 | 0,0 | 0,0 | 1 352,1 | 71,2 | 0,0 |  |
| МП «Развитие физической культуры и спорта на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) на 2018-2023 годы» |
| Мероприятие в сфере физической культуры и спорта | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 |  |
| МП «Сохранение и развитие культуры муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района на 2017-2023 годы» |
| Развитие культурно-досуговой деятельности | МБУК «ДКО» | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры | МБУК «ДКО» | 0,0 | 26700,00 | 1696,5 | 0,0 | 0,0 | 26700,0 | 1696,5 | 0,0 |  |
| Сметная документация | МБУК «ДКО» | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 26700,0 | 1856,5 | 0,0 | 0,0 | 26700,0 | 1856,5 | 0,0 |  |
| МП «Благоустройство территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2018-2023 годы», подпрограмма «Содержание объектов благоустройства» |
| Организация уличного освещения населенных пунктов муниципального образования | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 611,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 611,6 | 0,0 |  |
| Организация и содержание мест захоронений | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 37,5 | 0,0 |  |
| Прочие мероприятия по благоустройству муниципального образования | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,2 | 0,0 |  |
| Улучшение санитарного состояния муниципального образования | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 68,9 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме 1 |  | 0,0 | 0,0 | 748,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 748,2 | 0,0 |  |
| МП "Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования поселок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области на 2019-2023 годы" |
| Вручение предпринимателям Почетных грамот, Благодарственных писем муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района к профессиональному празднику «День российского предпринимательства» 26 мая | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |  |
| Создание и ведение информационного стенда администрацией для размещения информационных, аналитических материалов в печатных средствах массовой информации | Администрация муниципального образования посёлок Добрятино (сельское поселение) Гусь-Хрустального района Владимирской области | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 0,0 |  |
| Итого по программе |  | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 |  |